Exemple de cadre de suivi:  Projet pilote du Cameroun à Kribi (Grand Batanga, Lobe Falls, Londji beach)

| Production/Résultat | Indicateur | Besoins de collecte de données | Outils de collecte de données | REsponsabilité de collecte de données | Contôle de fréquence/repère |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A mis au point et testé les MPE et MTE en vue de réduire la pollution terrestre sur l’environnement côtier | a) MPE/PTE pour la gestion des déchets de poisson et déchets humains sur la plage Londji | Information de base sur l’environnement (déchets transect de plage – nombre de chutes à ordures et gestion des mêmes), données sur l’environnement social, (questionnaire portant sensibilisation sur l’environnement et la santé publique) et les bien-être économique (principals sourcs de moyens d’existence /100%), nombre de visiteurs sur une période de temps bien suivie | Instrument de transect de place Questionnaires destinés à des utilisateurs sélectionnés des plages Enquête visiteurs Sources de données secondaires? | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site et du public | Année de référence, et puis une fois chaque année à la même saison et heure |
|  | b) Entreprises communautaires at partenariats en écotourisme à Grand Batanga en place | Informations de base sur le nombre d’entreprises existantes, partenariats en écotourisme our dispositions contractuelles, orientations du Consil municpal de Kribi |  | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site et du public, du conseil municipal de Kribi | Année de référence, et puis une fois chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
|  | c) Planification de l’écotourisme, élaboration et règlementation des grandes orientations en place aux Chutes de Lobe | Informations de base sur la propriété /l’utilisation des terres Evaluation de besoins de formation Niveau acutel de la sensibilisation | Croquis cartographique et tableau de propriété Résultats spécifiques de la formation | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site et du public | Année de référence, et puis une fois chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
| 2. Mis au point des mécanismes pour la gouvernance et la gestion du tourisme durable | a) Réunion du groupe multi-acteurs et plaidoyer en faveur de la gestion améliorée de la zone côtière | Informations de base sur l’identité des membres du groupe (envisagées ou existantes), et leurs engagements de ressources, l’existence de toure sorte de coopération et de coordinationà Kribi | Interviews | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site | Année de référence, et puis une fois chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
|  | b) Elaboration des grandes orientations en matière de EIE pour la zone côtière | Nombre et type de recommandations faites pour changer la règlementation, le nombre et le type d’investisseurs en suivant les orientations Preive de régkementation + suivi de l’EIE par le bureau responsable | Questionnaire ciblant les commerces et entreprises touristiques | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site | Année de référence, et puis une fois chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
|  | c) Sensibilisation des parties prenantes au niveau des sites pilotes en matière de EIE/SGE |  | Questionnaire | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site | Année de référence, ensuite une fois chaque année , et puis opération annuelle d’évaluation d’impact à mi-parcours et pendant la dernière année |
| 3. Dispenser des cours de formation et de renforcement des capacités en écotourisme durable | a) Existence et identification d’un fournisseur local de services de formation |  | Interviews Document du protocole d’entente | Coordinateur pilote et dispensateur de formation | Année de référence, puis une fois chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
|  | b) Evaluation des besoins de formation(TNA) complétée |  | Rapport et recommandations du consultant | Consultant et Coordinateur pilote | Année de référence |
|  | c) Formation spécialisée dispensée et les capacités renforcées | Nombre de spécialistes de l’année de référence et le nombre de l’anné finale | Evaluations des interviews et post-formation | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site | Chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
| 4. Information pour aider dans la démultiplication et la mise en oeuvre des MPE et MTE disponibles | a) Les information sur les MPE et MTE utilisées localement | Nombre et type de MPE et MTE et d’informations utilisées | Interviews des parties prenantes et visites de sites | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion du site | Chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
|  | b) Evénements de sensibilisation et de diffusion de l’information | Nombre d’événements, type et informations disséminées | Interviews des parties prenantes et visites de sites | Coordinateur pilote avec l’appui du comité de gestion des sites et du public | Chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |
|  | c) Partage et mise en oeuvre des pratiques ailleurs au-delà des sites du projet | Nombre d’événements extérieurs auxquels on a pris part et de MPE e”t MTE présentée. Mise en oeuvre des idées | Rapport de visites/événements Nombre d’enqêtes de projet | Coordinateur pilote | Chaque année au cours de l’opération annuelle d’évaluation d’impact |