L’Approche du Cadre Logique : PLANIFICATION

Analyse

- Problématique : identifier les problèmes clés, les contraintes et opportunités ; déterminer les relations de cause à effet

- Objectifs (Résults): les solutions aux problèmes identifiés

- Parties prenantes : identifier et caractériser les principaux intéressés, définir un système de gestion

- Stratégie : identifier des différentes stratégies pour trouver les solutions ; choisir la stratégie mieux adaptée

Formulation

- Liste des activités à mettre en oeuvre pour atteindre chaque objectif (Résultat)

- Priorités pour la mise en œuvre des activités : quels sont les activités à mettre en place dans les prochains 6 mois ?

- Diffusion des informations

- Ligne de base

- Identification des besoins de formation

- …

- …

- Orientations pour la mise en oeuvre : quels sont les actions concrètes à mettre en place pour chaque une des activités ? et qui sont les responsables ?

- Organisation dans un chronogramme et budget

PLAN D’ACTION DU SITE : SÉNÉGAL SITE 2

| Activité du plan global | Activités du plan annuel | Actions concrètes | Commencement |  |  |  |  |  |  | Budget |  | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | J | F | M | A | M | J | UNIDO | OTHER |  |
| Project Management | Développer un accord entre l’ONUDI et le DEEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Point focal principal |
|  | S’accorder sur un mode de paiement pour les fonds du GEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publier une annonce de poste, identifier, recruter le coordinateur de projet pilote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluation du progrès des activités et préparation du plan de travail pour l’année suivante | Organiser une réunion pour évaluer l’année passé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programme pour l’année suivante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifie les actions spécifiques pour réduire les barrières à la mise en oeuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Faire l’état des lieux de la pollution | Diagnostiquer sur l’état de la pollution du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  | S’accorder avec les parties prenantes sur les informations à collecter | Organiser des réunions d’échanges avec le comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Coordonner avec les collectivités pour développer des différents produits d’écotourisme et identifier des investissements | À coordonner avec l’OMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  | Formuler des accords entre les différentes parties prenantes | Établir un protocole entre le projet et les différents partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Faire le zonage de la zone de projet | Établir les TdR pour les consultants étrangers et locaux en consultation avec le coordinateur régional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  | Diffuser les informations sur le zonage auprès des parties prenantes | Organisation des tournées de partage (réunions avec le comité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Identifier les membres du comité de pilotage | Lettre d’information officielle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEEC |
|  |  | Contacter directement les parties prenantes informées pour identifier les personnes membres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  |  | Organiser le premier comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Établir les besoins en formation | Entreprendre des enquêtes auprès des parties prenantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  | Identifier et établir des TdR pour le renforcement des capacités avec les établissements locaux | Sélectionner les établissements de services compétents en formation et établir TdR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Développer des outils d’information pour lutter contre le SIDA, les problèmes de genre | Identifier quels outils créer pour diffuser l’information (but à definir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  |  | Identifier les cibles à informer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifier la forme de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Développer des outils d’information sur le projet | Identifier quels outils créer pour diffuser l’information (but à définir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur |
|  |  | Identifier les cibles à informer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifier la forme de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Coûts opérationnels | Budget |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDO | OTHER |

N.B. Dans la préparation du plan d’action, n’oubliez pas de budgétiser : le salaire du coordinateur, les dépenses liées à la coordination (équipement du bureau, réunions du comité de pilotage, envoi des rapports, etc).

|  | Budget |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDO | OTHER |
| GRAND TOTAL |  |  |