Ministère en charge du Tourisme

Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal

Station Balnéaire de Saly Portudal Site I

Département de Mbour, Sénégal

Projet Coast – Sénégal

Rapport d’activités

N° 1

N.B : Rappel

INTRODUCTION

- Identification du projet

- Le Comité de pilotage

- Mission du Consultant Norbert Trehoux

- Rapport financier

Conclusion

N.B : Rappel

Le projet Coast (Actions Collaboratives pour le Tourisme durable), en dépit d’une longue et lente évolution (Sept. 2003), s’est fixé comme but à long terme :

- de soutenir et renforcer la conservation des écosystèmes côtiers et marins mondialement importants et la biodiversité qui s’associe à eux en Afrique Sub-saharienne, par la réduction des impacts négatifs sur l’environnement qu’ils reçoivent du fait du tourisme côtier.

Ainsi, son objet principal est de :

- démontrer les meilleures pratiques et stratégies pour le développement d’un tourisme durable en vue de réduire la dégradation des environnements marins et côtiers qui ont une importance transfrontalière ; en se donnant quatre principaux objectifs que sont :

- Obtenir les meilleurs pratiques et technologies existantes (MPE-MTE) en matière d’investissement sur la réduction des contaminants et le tourisme collaboratif durable ;

- développer et mettre en œuvre des mécanismes et de gouvernance durables ;

- Evaluer et répondre aux besoins de formation et de renforcement des capacités à travers une approche intégrée à la réduction durable de la dégradation des écosystèmes côtiers et touristiques ;

- développer et mettre en œuvre des mécanismes de saisie, de traitement et de gestion de l’information pour la diffusion de l’information, l’apprentissage et le partage.

INTRODUCTION

Malgré la mise en place tardive des moyens de travail, le projet COAST a pu démarrer ses activités à Saly qui est le Site n°1 et qui a pour objet de former les hôtels de la zone sur les Systèmes de Management Environnemental.

En effet suite au séminaire de formation des coordinateurs tenu à Mbodiène du 9 au 12 Novembre 2009 et réunissant le Cameroun et le Sénégal, un certain nombre d’actions ont été consignées et retenues afin de rendre visible et concret ledit projet selon les termes de référence et les objectifs que celui-ci s’est fixé pour la période à savoir :

- Aménagement et équipement bureau

- Achat matériel d’équipement et connexion Internet

- Organisation officielle de la journée de lancement

- Mise en place comité de pilotage

- Signature de contrat

- Mise en place du budget

- Délimitation géographique du projet

- Tournées d’information et de sensibilisation à travers les communautés concernées.

De ce programme, toutes les activités relevant du coordonnateur et de son équipe ont été réalisés dans le site de Saly.

Mais, il est important de souligner que nous rentrons des difficultés avec les hôteliers, la preuve, les problèmes pour désigner un représentant du secteur privé au séminaire de Dar es salam.

- IDENTIFICATION DU PROJET

- Titre du projet 	: Actions collaboratives pour le tourisme durable

(Projet Coast)

- N° du projet 		: GP/RAF/08/004

- Nom de l’Agence 	: Ministère de l’Environnement et le Ministère du Tourisme

- Localisation 		: Systèmes de Management Environnemental Saly,

Département de Mbour, Région de Thiès (SENEGAL)

à 70 km au Sud-Est de Dakar

- Date de démarrage

et date d’achèvement

du projet 		    : Janvier 2010 à Décembre 2013

- Thème du projet 	: Site I ; Sénégal

Mise en place de Systèmes de Management Environnemental dans les hôtels de Saly

- Contractant 		: Ministère en charge du Tourisme

- Rapport d’activités 	: De Janvier 2010 à Décembre 2010

- Comité de Pilotage Site 1 – Petite Côte

| N° | Prénoms et Nom | Lieu d’habitation | Fonction | Poste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boubacar Sabaly | Saly | Directeur d’hôtel, Secrétaire Général Comite de Station | Président du Comité 776383391 |
| 2 | Birane NIASSE | Mbour | Inspecteur régional du tourisme | Secrétaire 775766834 |
| 3 | Babacar GUEYE | Saly | 1er adjoint au Maire de Saly | Conseiller 77 5653384 |
| 4 | Ibou Sakho THIANDOUM | Saly | Président Association des Jeunes de Saly | Membre 776530707 |
| 5 | Ibrahima SARR | Saly | Directeur Financier et comptable Hôtel Filaos Saly | Membre 776391134 |
| 6 | Pathé DIA | Saly | Directeur Général Hôtel & Résidences Teranga Saly | Membre 776387646 |
| 7 | Abdou Wahab DIOUF | Saly | Journaliste | Chargé de communication 77 1121229 |
| 8 | Babacar SY | Saly | Directeur Exploitation SAPCO-Sénégal | Coordonnateur 77 5698100 |

- Mission d’identification et d’analyse des besoins en formation / Norbert Tréhout

Mr Trehoux a séjourné à Saly en avril 2010 pour évaluer et identifier les besoins en formation pour la mise en place d’un Système de Management Environnemental.

Le consultant a pu rencontrer toutes les personnes dont il avait besoin de rencontrer durant son séjour avec notre accompagnement. Le rapport final de sa mission nous a été communiqué et nous l’avons envoyé à tous les hôtels intéressés par le projet.

- RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier 2010 a été dressé par le point focal de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés.

11

CONCLUSION

Il faut juste dire que malgré le retard accusé dans la mise en place des fonds        (15 Octobre 2010) ; le Projet COAST Site I peut se réaliser dans de bonnes conditions vu l’intérêt des hôteliers pris individuellement.

Le tourisme balnéaire a généré beaucoup de richesses dans la zone et a contribué considérablement au développement du département de Mbour. Après 30 ans d’existence, ce tourisme a besoin aujourd’hui d’être accompagné pour se développer durablement.

Ce projet COAST constitue sans aucun doute un jalon important dans cette perspective.

NB : nous avons fait transmettre notre plan d’action annuel 2011 par le biais de Mme Diallo.

12