Archidiocèse de Dakar

Réserve Communautaire Biodiversité de Ngasobil – Site II

Projet Coast – Sénégal

Email : gdioumafaye93@yahoo.fr

Tél : 77 642 19 45

Rapport d’activités

N° 1

N.B : Rappel

INTRODUCTION

- Identification du projet

- Activités entreprises

  - Mise en place du Comité de pilotage et activités entreprises

  - Création d’un observatoire

    - Composition – Statuts

    - Buts et missions

    - Action et chronogramme

  - Mission d’identification et d’analyse des besoins en formation / Mr Norbert TREHOU

- Rapport financier

- Planification des activités du prochain trimestre

Conclusion

N.B : Rappel

Le projet Coast (Actions Collaboratives pour le Tourisme durable), en dépit d’une longue et lente évolution (Sept. 2003), s’est fixé comme but à long terme :

- de soutenir et renforcer la conservation des écosystèmes côtiers et marins mondialement importants et la biodiversité qui s’associe à eux en Afrique Sub-saharienne, par la réduction des impacts négatifs sur l’environnement qu’ils reçoivent du fait du tourisme côtier.

Ainsi, son objet principal est de :

- démontrer les meilleures pratiques et stratégies pour le développement d’un tourisme durable en vue de réduire la dégradation des environnements marins et côtiers qui ont une importance transfrontalière ; en se donnant quatre principaux objectifs que sont :

- Obtenir les meilleurs pratiques et technologies existantes (MPE-MTE) en matière d’investissement sur la réduction des contaminants et le tourisme collaboratif durable ;

- développer et mettre en œuvre des mécanismes et de gouvernance durables ;

- Evaluer et répondre aux besoins de formation et de renforcement des capacités à travers une approche intégrée à la réduction durable de la dégradation des écosystèmes côtiers et touristiques ;

- développer et mettre en œuvre des mécanismes de saisie, de traitement et de gestion de l’information pour la diffusion de l’information, l’apprentissage et le partage.

INTRODUCTION

En dépit de la non mise en place des outils de fonctionnement ; de la logistique et du budget semestriel, le projet Coast à travers le Site II de Ngasobil s’est fait connaître à travers un certain nombre d’activités initiées par les responsables en place sous la conduite du coordonnateur désigné et nommé.

En effet suite au séminaire de formation des coordinateurs tenu à Mbodiène du 9 au 12 Novembre 2009 et réunissant le Cameroun et le Sénégal, un certain nombre d’actions ont été consignées et retenues afin de rendre visible et concret ledit projet selon les termes de référence et les objectifs que celui-ci s’est fixé pour la période à savoir :

- Aménagement et équipement bureau

- Achat matériel d’équipement et connexion Internet

- Organisation officielle de la journée de lancement

- Mise en place comité de pilotage

- Signature de contrat

- Mise en place du budget

- Délimitation géographique du projet

- Tournées d’information et de sensibilisation à travers les communautés concernées.

De ce programme, toutes les activités relevant du coordonnateur et de son équipe ont été réalisés totalement dans le site II de Ngasobil et environs, ce qui a poussé les autorités ecclésiastiques de l’archidiocèse de Dakar à adresser un satisfécit à l’équipe en place chargée de conduire le projet.

- IDENTIFICATION DU PROJET

- Titre du projet 	: Actions collaboratives pour le tourisme durable

(Projet Coast)

- N° du projet 		: GP/RAF/08/004

- Nom de l’Agence 	: Ministère de l’Environnement et le Ministère du Tourisme

- Localisation 		: Diversité biologique (Biodiversité) de Ngasobil,

Département de Mbour, Région de Thiès (SENEGAL)

à 110 km au Sud-Est de Dakar

- Date de démarrage

et date d’achèvement

du projet 		    : Janvier 2010 à Décembre 2013

- Thème du projet 	: Site 2 ; Sénégal

Planification de la destination écotourisme

sur la Petite-Côte

- Contractant 		: Archidiocèse de Dakar

Domaine de Ngasobil

BP. 34 Joal

Tél : 	77 642 18 45

77 519 37 56

77 563 49 64

- Rapport d’activités 	: De Janvier 2010 à Décembre 2010

- ACTIVITES MENEES PAR LE COMITE DE PILOTAGE (CP)

| Dates | Objet | Présents | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/01/2010 | Information : Projet Coast - Objectifs - Choix sites I et II - Programme - Plan de communication et visibilité du projet - Implication des populations - Composition comité de pilotage | Fr François, Georges Gabriel Diam, Louis Ndong, Gabriel Ngom ; Doudou Diop, Jacques Ndong, Philomène Ndiaye | Projet accepté par les présents ; attente budget et lancement officiel Motivation : 40.000 F |
| 24/03/2010 | Information : - Signature contrat - Demo coord. Site II le 18 Mars - Cartographie du projet et délimitation - Observatoire de la biodiversité mise en place | Georges ; Gabi Diam, Louis Ndong, Doudou Diop, Pascal Renauld ; Mme Diop, Gabi Ngom | Echanges sur les actions à mener et les missions de l’observatoire Frais : 35.000 F |
| 26-27-28 Mai 2010 | Séjour du consultant Norbert Trehout : - Séance de travail avec quelques membres du comité de pilotage (voir rapport) | Georges, Gabi Diam, Louis Ndong, Doudou Diop, Mme Diop, Pascal Renauld | Echange sur le projet Coast ; et expression des besoins en formation, visite du site Frais : 30.000 F |
| 30/07/2010 | Réunion de coordination Comité de Pilotage ‘Projet Coast) Président et Coordinateur | Gabi Diam, Georges, Pascal, Louis Ndong | Point sur l’état d’avancement du projet Coast Frais : 20.000 F |

  - Comité de Pilotage Site 2 – Petite Côte

| N° | Prénoms et Nom | Lieu d’habitation | Fonction | Poste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gabriel DIAM | Joal | Secrétaire Général, Enseignement du Sénégal (Retraité) | Président du Comité 77 519 37 56 |
| 2 | Frère François DIOUF | Come Fr St-Joseph Ngasobil | Conservateur Biodiversité | Conseiller 77 563 49 64 |
| 3 | Gabriel NGOM | Mbour | DAHW | Secrétaire 77 407 16 47 |
| 4 | Doudou G. DIOP | Ngasobil | Président ONITS | Membre 70 705 69 99 |
| 5 | Jacques NDONG | Joal-Fadiouth | 1er Adjoint au Maire | Membre 77 244 67 11 |
| 6 | Philomène NDIAYE | Joal-Fadiouth | Présidente GPF (Joal) | Membre |
| 7 | Louis NDONG | Fadiouth | Spécialiste audio-visuel | Chargé de communication 77 652 55 61 |
| 8 | Georges FAYE | Ngasobil | Ing. Agro. Environnementaliste | Coordonnateur 77 642 18 45 76 866 02 24 70 568 68 98 |

  - Observatoire de la Biodiversité de Ngasobil

Préambule

C’est un organe observatoire composé de plusieurs membres (lois associatives) pour le développement socio-économique de la réserve de Ngasobil mais aussi un organe de veille pour la préservation et la valorisation du parc et de son environnement.

2.3.1. Composition – Statuts

Président d’honneur 		: Frère François 	DIOUF

Président 				: Doudou Gnagna 	DIOP

Vice-Président 			: Patrick 		DUJARDIN

Secrétaire Général 			: Gabriel 		DIAM

Directeur de l’exécutif 		: Georges 		FAYE

Trésorier 				: Ghislaine 		DIOP

Membres actifs internes :

- Léopold 	NDIAYE

- Isidore 	FAYE

- Louis 		NDONG

- RENAUD 	Pascal

2.3.2. Buts et Mission

But :

- Revaloriser la réserve ;

- Créer des ressources additionnelles ;

- Rendre visible et accessible le patrimoine écologique ;

- Veiller sur le respect de l’environnement ;

- Prévenir sur les impacts négatifs qui peuvent nuire au bien – être de l’environnement ;

- Faire respecter la charte de bonne conduite.

Missions :

- Développer socialement et économiquement Ngasobil ;

- Veiller à la préservation et à la revalorisation du Domaine de Ngasobil ;

- Obtenir des indicateurs de performance crédibles et durables ;

- Eléborer une charte de bonne conduite (immédiat).

2.3.2. Actions et Chronogramme

Actions :

- Rendre visible depuis la route par des panneaux et pré-signalisation ;

- Rénover les bureaux d’accueil et les magasins à l’entrée du parc pour une bonne fonctionnalité ;

- Rénover l’espace de Médecine Traditionnelle depuis l’entrée jusqu’aux cases en garantissant une meilleure accessibilité, sécurité et rentabilité ;

- Rouvrir les pistes en les réfectionnant pour une meilleure accessibilité ;

- Revaloriser les sites touristiques à l’intérieur du parc (la place du Baobab et son histoire).

Pour fin 2010

- Créer un circuit éco-touristique qui va générer une forte valeur ajoutée ;

- Créer des revenus additionnels pour les populations locales de Ngasobil ;

- Vente de produits locaux, artisanaux, jus de fruits locaux, des religieuses par exemple;

- Entretenir périodiquement : les pistes, la végétation tout le long du littoral, espace du DPM ;

- Choisir les investisseurs adéquats pour un tourisme responsable et durable;

- Création d’un forage pour apporter de l’eau aux animaux, apport investisseurs ;

- Clôturer l’espace Domaine National de l’autre côté de la route, apport investisseurs ;

- Repeupler le parc en termes de végétation et d’animaux non agressifs pour l’environnement.

Financement :

Par la création de valeur ajoutée, par la recherche de financement, par l’apport d’éventuels investisseurs.

  - Mission d’identification et d’analyse des besoins en formation / Norbert Tréhout

C’est en Avril 2010 que Mr Trehout est passé à Ngasobil (Site II du projet Coast au Sénégal) pour évaluer et identifier des besoins en formation dans le domaine de l’écotourisme.

Des réunions avec le Comité de Pilotage ponctuées des visites de terrain ont permis de dégager un certain nombre de thèmes et de sous-thèmes relatifs à "l’Ecotourisme et réduction de la pauvreté".

Ainsi, après avoir fait l’état actuel de la formation sur ce sujet ; les capacités de formation ont été dégagées et des modules de formation proposés (voir par ailleurs le Rapport du consultant).

- RAPPORT FINANCIER

L’absence de fonds a fait que tous nos souhaits en terme de planification n’ont pu être concrétisés. Malgré tout, les activités essentielles se sont déroulées convenablement à travers un Comité de Pilotage mis en place par le Coordonnateur du projet.

Prévisionnel

| N° | Rubriques | Lieux | Montant | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aménagement des lieux, pistes, circuits | Ngasobil | 300.000 |  |
| 02 | Confection et mise en place des panneaux de signalisation | Ngasobil et environs | 150.000 |  |
| 03 | Confection tee-shirts et casquettes | Ngasobil | 350.000 |  |
| 04 | Aménagement et équipement bureau | Ngasobil Site II |  | Selon budget par la DEEC |
| 05 | Tournées de sensibilisation et d’information | Mbodiène, Ndianda, Nguéniène, Joal-Fadiouth, Ngasobil | 690.000 |  |
| 06 | Journée de lancement officiel du projet | Ngasobil et les six villages environnants | 1.611.000 | 400 invités ; transport ; repas, animation culturelle |

Planification des activités du prochain trimestre

Janvier 2011 à Mars 2011

| N° | Activités | Périodes | Résultats attendus | Bénéficiaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lettre d’information à envoyer aux autorités locales ; Chefs religieux et établissements scolaires | Décembre 2010 | Le projet est connu des autorités et des populations | Le projet et populations riveraines |
| 2 | Reportage écrite et filmé par les presses en place | Décembre 2010 Janvier 2011 | Disposer d’une large information et d’archives du projet | Projet Coast |
| 3 | Confectionner des tableaux de signalisation | Décembre 2010 Janvier 2011 | Rendre visible le projet | Projet Coast |
| 4 | Confectionner de tee-shirts et casquettes | Décembre 2010 Janvier 2011 | Large et meilleure connaissance du projet | Projet Coast ; Populations |
| 5 | Tournées de sensibilisation et d’information | Décembre 2010 Janvier 2011 | Meilleure implication des populations dans les activités du projet | Projet Coast et Populations |
| 6 | Aménagement et équipement bureau | Décembre 2010 | Meilleure efficacité dans la gestion et l’exécution et suivi du projet | Projet Coast et partenaires |
| 7 | Organiser journée de lancement | Janvier 2011 | Démarrage officiel du projet effectif | Projet Coast et Population |

11

CONCLUSION

Il faut juste dire que malgré le retard accusé dans la mise en place des fonds        (15 Octobre 2010) ; le Projet Coast Site II de Ngasobil a pu maintenir un rythme d’activités grâce à la valorisation progressive de la biodiversité du site.

En effet, la richesse scientifique du site fait que de plus en plus beaucoup de personnes s’intéressent au milieu dans le cadre de leurs activités respectives (faune, flore, ornithologie, archéologie, falaises marines). Aussi faut-il le souligner, le domaine de Ngasobil constitue aujourd’hui le seul témoin de ce que fût l’écosystème forestier et faunique de toute la région naturelle de la Petite Côte.

Le site est aujourd’hui inscrit parmi les monuments historiques du Sénégal.

12